## 신승민
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
web server구현 및 알고리즘 수정 | 부트스트랩 프레임워크를 이용한 웹페이지 구축 및 휴대폰 추천 알고리즘 수정 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 1. lookupsmartphone.jsp(휴대폰 전제 보기 웹페이지 구현) -> 모빌라이저를 사용해 웹페이지 생성 2. lookupplan.jsp 구현 ->모빌라이저를 사용해 웹페이지 생성 3. recomsmartphon.jsp -> 휴대폰 추천 을 받았을때 띄워주는 창 구현 | 디비 미완성으로 인해 알고리즘 수정 x // 웹 UI제작
web server구현 | 부트스트랩 프레임워크를 이용한 웹페이지 UI 구축 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 1. detailphone.jsp 구현-> 휴대폰 상세 보기 기능( 이기능에 휴대폰의 스펙이나 성능을 설명해주는 동영상이 있으면 괜찮을것 같아서 youtube링크를 첨부하는쪽으로 추진) 2. recomplan.jsp 구현
web server 구현 알고리즘 수정 | 웹페이지 구축 | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 1. 구현했던 jsp파일에 디비에서 데이터를 가져와 웹에 나타내는 코드 구현 2. 휴대폰 추천 알고리즘 수정(Model.java, recomphone.java 구현) | 기존코드는 프로그램 시작시 txt파일에서 데이터를 전부다 불러오고 알고리즘을 수행하는 형식이었고 예상변경계획은 디비에서 해당하는 데이터만 가져오는식으로 하려고 했으나 각 휴대폰 기종에 가중치를 주는 형식이기 때문에 부적절하다고 생각되서 요즘제 추천을 받을때 디비에서 휴대폰을 전부 가져오고 우선순위를 계산하는 형식으로 코드 변경
요금제 추천 알고리즘 구현 | 요금제 추천 구현 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 입력받은 값에 따라 요금제를 추천하는 알고리즘 구현 ( Plan.java , recomPlan.java 구현)
요금제 추천 테스트 코드 작성및 테스팅 | 요금제추천 테스트 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | recomPlanTest.java 구현
휴대폰 추천 테스트 코드 작성 및 테스팅 | 휴대폰추천 테스트 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | recomPhoneTest.java 구현 | Code coverage 30%로 상승
소나큐브 연동 에러 문제 해결 및 웹에 필요한 DB코드 작성 | TA님과 연락을 주고받으며 소나 클라우드 에러 해결, 황석영 학우가 웹을 개발하면 내부에서 호출하게 되는 SQL문 개발 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | JSP파일에 들어가는 DB관련 코드 구현 | 소나클라우드 에러 해결
db코드 분리 | 디비 코드가 Dbtest에 묶여있어서 Class가 거대해지고 복잡함 | 2019-06-08 | 2019-06-10 | 각 Table별로 control하는 코드를 분리시킴 | 일부 코드 분리 완료(100% 아님)
코드 Refactoring | 황석영 학생과 같이Vulnerability, Bug, Code스멜 제거작업 (Pair programming) | 2019-06-18 | 2016-06-20 | 코드스멜, 버그, Vulnerability 감소 | 일부 버그, 에러 수정
3Tier 아키텍쳐로 변환 시도 | 현재 2Tier 에서 3Tier로 변환 시도 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 실패 | 디비관련 쿼리문을 직접 호출하는식으로 구현되어있는데 이를 String 으로 날려서 다른 프로그램에서 처리하는식으로 3티어를 구성하려 했는데 너무 많은 부분 수정이 필요하고 인력부족으로 인해 해결하지 못했습니다.
서버구축 | 서버 호스팅을 위해 얻은 서버에 톰캣,디비 등 설치하고 설정변경 및 호스팅 시도 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 실패 | 팀원2명이 갑자기 잠수타고 제 할일을 하지 않아 실패했습니다. 데이터 모으는 작업과 디비 구축작업(구축만하고 나머지 쿼리문에 대해서는 제가 작성했습니다) 빼고는 두명에서 모든 프로젝트 다 진행했습니다.

## 황석영
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
web server | 부트스트랩을 이용한 웹 구축, GUI수정(회원가입, 로그인) | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | DB미완성
조회, 추천 화면에서 -> 상세보기 | 조회, 추천화면에서 상세보기로 이동 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 조회, 추천 화면에서 상세보기로 연결
스마트폰, 요금제 추천 form 검사 | 추천 항목 입력 값 유효검사 | 2019-05-19 | 2019-05-24 | javaScript언어로 form 잘못입력시 경고창 띄우고 재입력 요구 recomsmartphone.jsp 문제 없을시 servlet으로 이동 후 가중치 알고리즘 적용 추천항목 3개 가져옴 | 없음
회원가입, 로그인 입력 유효성 검사 | 회원가입, 로그인에 필요한 입력에 모든 유효성 검사 | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 성공 | 없음
스마트폰 등록, 요금제 등록 입력 유효성 검사 | 스마트폰 등록, 요금제 등록 입력에 모든 유효성 검사 | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 성공 | 입력 형식이 너무 다양해서 검사 하기 힘듬
스마트폰, 요금제 DB관리모드 구현 | 관리자 계정으로 로그인 했을때 DB관리모드로 들어갈수 있도록 함. DB항목들을 테이블로 보고 삭제 할 수 있고 새로운 데이터를 추가할 수 있도록 함. | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 성공 | 조회기능이랑 UI가 비슷해서 헷갈려서 구분못할수도있음
랭킹보기 UI 구현 | 휴대폰 추천을 많이 받은 상위 3개 항목을 막대그래프, 원형그래프로 나타냄. | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 부트스트랩 dashboard템플릿 사용 | 추천 수 가 많지 않아서 없어보임

## 박성곤
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
데이터 마이닝 | 핸드폰 모델 및 요금제 데이터 마이닝 | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 업로드 예정
명세서 작성 | 프로젝트 세부 명세서 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-16

## 박윤화
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
DB구축 | DB 서버 구축 및 eclipse 연동, DB 함수 구현 | 2019-05-09 | 2019-05-24
해쉬함수 구현 | 비밀번호 입력 시 해쉬함수를 통해 데이터베이스에 저장 | 2019-05-21 | 2019-06-04
서버구축 | 서버 내 아파치톰캣 설치, 아파치 설치, mysql 설치 및 연동 | 2019-06-11 | 2019-06-20